**УТВЪРДИЛ:…………………..П\*…………………** \*Заличено обстоятелство

на основание чл.2 от ЗЗЛД

**БОЖИН ПЕТРОВ БОЖИНОВ**

***Кмет на Община Тополовград***

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 9та ОТ ЗОП

за

**ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ:**

***„Благоустрояване на улици и подобряване на градската среда на територията на Община Тополовградпрез 2019г.“***

***град Тополовград***

***2019 година***

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:**

**РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА**

***1. Възложител***

***2.Обект и предмет на обществената поръчка***

***3. Правно основание за възлагане на процедурата***

***4. Цел на възлагането***

***5.Финансов ресурс и максимално допустима пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка. Мотиви за избора на вида процедура за възлагане на обществената поръчка.***

***6.*** *Финансиране и начин на плащане*

***7.Достъп до документацията за участие в процедурата. Разяснения по условията на процедурата.Условия и ред за промяна в обявлението и/или документацията за участие в процедурата (изменение на условията)***

*7.1. Достъп до документацията за участие в процедурата*

*7.2. Разяснения по условията на процедурата*

*7.3. Условия и ред за промяна в обявлението и/или документацията за участие в процедурата (изменение на условията)*

***8. Обмяна на информация между Възложителя и Участниците***

**РАЗДЕЛ II. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

***1. Срок и място за изпълнение на възлаганите строителни дейности, включени в предмета напоръчката.***

***2. Възможност за извършване на оглед на строителните площадки***

**РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.**

***1.Общи изисквания.***

***2. Изисквания към личното състояние на Участниците.***

***3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.***

***4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.***

***5.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите и професионални способности на Участниците.***

**РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ**

***1. Условия за валидност***

***2. Съдържание на офертата***

***3. Специфични изисквания***

**РАЗДЕЛ V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**

***1. Извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите***

***2.Определяне на Изпълнител.Условия и предпоставки за прекратяване на процедурата***

## РАЗДЕЛVI.Сключване на договор за възлагане НА СЪОТВЕТНОТОИЗПЪЛНЕНИЕ

**РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗАСТРАХОВКИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

***1. Гаранция за изпълнение***

***2. Застраховки, осигурени от Изпълнителя***

**РАЗДЕЛ VІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ**

***1. Общи условия***

***2. Етични клаузи***

***РАЗДЕЛ I.***

## *ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА*

### 1. Възложител

На основание чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. първо от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на настоящата процедура за избор на Изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда и при условията на Глава 9та от ЗОП чрез Открита процедура е ***Кметът на Община Тополовград.***

Административният адрес на Община Тополовград е: градТополовград - 6560, пл. „Освобождение“ № 1, тел.: 0470/5-22-80, факс: 0470/5-41-57

***Интернет адрес***: [*www.topolovgrad.net*](http://www.topolovgrad.net)*;* ***e-mail****:oba\_top.grad@abv*.bg

### 2. Обект и предмет на обществената поръчка

***2.1. Обектът на възлагане*** на настоящата обществена поръчка е***строителство***, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

***2.2. Предметът*** на обществената поръчка е **„Благоустрояване на улици и подобряване на градската среда на територията на Община Тополовградпрез 2019г.“**

Предметана настоящата обществена поръчка включва следните обекти:

***1. Благоустрояване на ул."Москва" в с. Орешник***

***2. Благоустрояване на ул."Родопи" в с. Орешник***

***3. Благоустрояване на част от ул.”Демокрация” в с.Устрем, общ. Тополовград***

***4. Благоустрояване на ул.”Бакаджик” в с.Устрем, общ. Тополовград***

***5. Благоустрояване на ул.”Димитър Деспов” в с. Българска поляна, общ. Тополовград II етап***

***6. Благоустрояване на ул. "Христо Ботев" в с. Мрамор***

***7. Благоустрояване на улици в с. Радовец***

***8. Изграждане на паркинг и благоустрояване на терен на нов гробищен парк в гр. Тополовград***

***9. Изграждане на стълби и благоустрояване на площадки до УПИ III, кв. 33 в с. Орешник***

***10. Изграждане на стълби в кв. 139 на гр. Тополовград***

***11. Изграждане на канализация на ул. "Драва", гр. Тополовград***

***12.Поддръжка на Републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Тополовград***

***3.Правно основание за възлагане на процедурата***

Възложителят – Община Тополовград обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2и глава Девета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, с оглед предмета на поръчката. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

Спрямо условията за провеждане на процедурата, нерегламентирани в настоящите Указания, Техническата спецификацияи цялостната Документация за участие, се прилагат разпоредбите на Глава единадесетаот ЗОП, а субсидиарно, на основание чл. 177 от същия закон и Глави единадесета – тринадесета от ЗОП и Глава пета, раздели VII и VIII от Правилника за прилагането му (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и относимите национални и международни нормативни актове (законови и подзаконови), регулиращи дейностите от обхвата на възлагане, съобразно спецификите на обектитеи строителнитедейностипо отделните обекти и тези, относими към различните хипотези на участие на конкретни стопански субекти - местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, спрямо административно – правната уредба, правосубектността и техническите възможности на които лица са от значение релевантните и приложими нормативни разпоредби, регистрационни и лицензионни режими.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите за публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички български или чуждестранни физически, юридически лица, техни Обединения, както и всички други образувания, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в комплекса от документи, съставляващи Документацията за участие в процедурата.

### 

### 4. Цел на възлагането

Основната цел, поставената от Възложителя за реализиране, посредством възлагането на дейностите от обхватана обществената поръчкае да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в областта на изграждането и/или реконструкцията и/или рехабилитацията на улици в населени места, включително и експертиза в строителството на основни елементи на градската среда, на когото Кметът на Община Тополовград да възложи изпълнението на строително-монтажните дейности, предмет на обществената поръчка,възлагана с настоящата процедура.

Крайният резултат от изпълнението надейностите, предмет на възлагане, е постигането на териториална и функционална цялост на благоустроената улична мрежа в отделни населени места на територията на Общината, като комплекс от мерки за ремонт, обновяване и възстановяване на обекти с голяма обществена значимост,както и създаване на благоприятни условия за придвижване и свободен физически достъп, посредством текущо възстановяване на обектите, включени в предмета на поръчката.

***5.Финансов ресурс и максимално допустима пределна стойност за изпълнение на обществената поръчка. Мотиви за избора на вида процедура за възлагане на обществената поръчка***

Съобразно направените предварителни разчети на бюджета, необходим за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка,***общият максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на възлагане,*** *е в размер на* ***221 995.83****(двеста и двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки)* ***лева без включен ДДС***, или ***266 395.00*** *лева с включен ДДС*, в което число:

* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на ***обект****:****„Благоустрояване на улица „Москва“,*с.Орешник**е в размер на ***25 244.16 лева без включен ДДС,***или ***30 293.00лева с вклвключен ДДС****.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на ***обект:„Благоустрояване на улица „Родопи“,*с.Орешник**е в размер от ***33 279.16 лева без включен ДДС****, или* ***39 935.00 лева с включен ДДС.***
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на ***обект:„Благоустрояване на част от улица „Демокрация“* село Устрем**е в размер на ***10 145.83 лева без включен ДДС***, или ***12 175.00лева с включен ДДС*.**
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект****:****„Благоустрояване на улица „Бакаджик“***село Устреме в размер на ***17 379.16 лева без включен ДДС***, или ***20 855.00*** *лева с включен ДДС*.
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект:„Благоустрояване на улица „Димитър Деспов“ село Българска поляна*** е в размер на ***25 745.00 лева без включен ДДС***, или ***30 894.00*** *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект:„Благоустрояване на улица „Христо Ботев“*** село Мраморе в размер на ***24 466.66 лева без включен ДДС***, или ***29 360.00*** *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект:„Благоустрояване на улица в с. Радовец“*** е в размер на ***19 600.00 лева без включен ДДС***, или ***23 520.00***  *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект:„Изграждане на канализация на ул. „Драва”, гр.***Тополовграде в размер на ***10 000.00 лева без включен ДДС***, или ***12 000.00*** *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект:„Изграждане на паркинг и благоустрояване на терен на нов гробищен парк в град Тополовград***е в размер на ***10 204.16 лева без включен ДДС***, или ***12 245.00*** *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект: „Изграждане на стълби и благоустрояване на площадки до УПИ IІІ, кв. 33“ с. Орешник***е в размер на ***15 269.16 лева без включен ДДС***, или ***18 323.00*** *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект:„Изграждане на стълби в кв. 139 в град Тополовград”***е в размер на ***8 333.33 лева без включен ДДС***, или ***10 000.00*** *лева с включен ДДС.*
* Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за финансиране на дейностите на***обект: «Поддръжка на Републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Тополовград.» е в размер на 22 329.16 лева без включен ДДС***, или ***26 795.00*** *лева с включен ДДС.*

!!! Посочените бюджетно лимитирани стойности, планираниза разходване от Община Тополовгради предвидени за финансиране на подлежащите на изпълнение строително-монтажни работи, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка ***са крайни*** *за Възложителя,* респ. ***максимални пределни*** *стойности по отношение подаваните от Участниците оферти*.

Предлаганите от отделните Участници цени за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, ***не могат да надхвърлят*** горепосочените максимални стойности.

***!!! Оферти, надхвърлящи оповестената пределна стойност на обществената поръчка, ще бъдат предложени за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това предварително обявено условие.***

Основавайки се на цитираните нормативни изисквания, посоченият максимално допустим общ разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, отчитайки едновременно с товапланираните за 2019 година и вече възложените от Община Тополовградв рамките на период от 12 календарни месеца други поръчки с идентичен или сходен предмет, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провежданепоръчка за строителство е в стойностните граници от 270 000*(двеста и седемдесет хиляди)*лева до 10 000 000*(десеет милиона)*лева без включен ДДС*, възлагането следва да се извърши по предвидения формален ред на Открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предл. първо от ЗОП.*

От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на възлаганите строителнидейности позволяват достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, не включват обект, предпоставящ необходимост да бъде установено партньорство за иновации с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност, респ. безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за посочения вид процедура – *Открита процедура*

Едновременно с посоченото, както и с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, основно с цел да се защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на публичните средства от бюджета,както и да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

***6.*** *Финансиране и начин на плащане*

Финансовите средства за изпълнението настроително-монтажните и ремонтни дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка,е осигурено от Бюджета на Община Тополовград, Целеви средства за капиталови разходи.

Сумата следва да бъде преведена с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя, както следва:

- *Авансово плащане в размер на 50%* от стойността на договора, в 20-дневен срок от сключването му, след представяне на оригинални, отделни за всеки обект фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получаване на целевите средства за капиталови разходи от МФ.

- *Окончателно плащане (останалата стойност на договора)– 50%* се извършва в срок от 30 *(тридесет)* дни след подписването и представянето на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР и получаване на целевите средства за капиталови разходи от МФ. Изпълнителят представя оригинални фактури за отделните обекти за стойността на окончателното плащане.Възложителят ще заплаща дължимото от него възнаграждение до размера на действително извършените и актувани строително - монтажни работи, след представяне на коректно изготвени и попълнени необходимите документи, съгласно условията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството* на МРРБ и фактура, оформена съобразно изискванията на българското данъчно и счетоводно законодателство.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане, в срок от 30 *(тридесет)* дни след подписване и представянето на окончателен ПРОТОКОЛ за извършени натурални видове СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинална фактура за стойността на окончателното плащане, както и доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички изпълнени е приети видове работи.

В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта, по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията и при доказана необходимост, обоснована от представители на Възложителя и Изпълнителя.

*Всички видове плащания се извършват след получаване на потвърждение за плащането от НАП и Агенция „Митници”, съгласно Указание №УК-6/30.12.2014г. на МФ, относно прилагане на Решение на Министерски съвет №788/28.11.2014г. за разплащанията на разпоредители с бюджетни средства.*

***7. Достъп до Документацията за участие в процедурата. Разяснения по условията на процедурата. Условия и ред за промяна в Обявлението и/или Документацията за участие в процедурата (изменение на условията)***

#### 7.1. Достъп до Документацията за участие в процедурата

На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до всички документи, съставляващи в тяхната съвкупност Документацията за провеждане на настоящата процедура, посредством публикуването им на поддържания от него „Профил на купувача“, считано от датата на публикуване на Обявлението в публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз;

Възложителят поддържа „Профил на купувача” на електронен адрес: [*www.topolovgrad.nit*](http://www.topolovgrad.nit)*.bg*, който представлява обособена част от Интернет страницата на Община Тополовград.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки потенциален Участник може да я изтегли от „Профила на купувача” на посочения Интернет адрес, за да изготви своята оферта.

***7.2. Разяснения по условията на процедурата***

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, обективирани в Решението, Обявлението и Документацията по процедурата, направено от потенциален Участник до 10*(десет)* дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят предоставя писмени разяснения.

Разясненията се публикуват на Профила на купувача, в съответно обособената за настоящата процедура електронна преписка, в 4*(четири)* дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертикато в тях *(разясненията)* не се посочва лицето, направило запитването.

На основание чл. 33, ал. 3, субсидиарно приложим на основание чл. 177 от ЗОП, Възложителят *не предоставя* разяснения, ако искането е постъпило след изтичане на посочения по-горе 10-дневен срок.

***7.3. Условия и ред за промяна в Обявлението и/или Документацията за участие в процедурата (изменение на условията)***

Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в Обявлението, с което е оповестено откриването на процедурата и/или в Документацията за обществената поръчка.

Заинтересованите лица могат да правят предложение за промени в Обявлението и Документацията в 10-дневен срок от публикуването в РОП на Обявлението за оповестяване откриването на процедурата.

Промените се извършват посредством публикуването (в РОП) на Обявление за изменение или допълнителна информация и Решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

След изтичането на посочения 14-дневен срок, Възложителят може многократно да публикува Обявление за изменение или допълнение за промяна в условията на процедурата, само когато удължава обявените срокове.

Възложителят ще удължи сроковете за получаване на оферти и когато с Обявлението за промяна са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на Участниците. В този случай, удължаването на срока ще бъде съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените при изготвяне на офертите си.

В случаите на промени, направени с Обявлението за изменение или допълнителна информация, Възложителя няма да въвежда условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

*!!! С публикуването на Обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.*

### 8. Обмяна на информация между Възложителя и Участниците

Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Комуникацията между Възложителя и Участниците се осъществява на български език.

*!!! Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата процедура, следва да са в писмен вид. Възложителят и неговите служители не могат и няма да дават обвързващи разяснения по телефона.*

*\*\*\* По смисъла на §2, т.33 от ДР на ЗОП, „писмен“ или „в писмена форма“ е „всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства“.*

Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя. При комуникации по факс, наличието на потвърждение от факс апарата се приема за меродавно доставяне на съобщението и достигането му до Участника.

Всички комуникации, насочени от Участниците до Възложителя трябва да са с посочено наименование на Участника, имената на съответното лице за контакт във връзка с процедурата и коректно представени актуални данни за комуникация (адрес, факс, телефон, електронна поща).

При отчитане на горното, обменът на информация между Възложителя и Участниците ще се извършва по следния начин:

Искания от Участници на разяснения преди подаване на офертите се извършват: лично и/или по пощата - с препоръчано писмо/с ползване на куриерска служба,с платена от подателя обратна разписка и/или на посочения в Обявлението факс или електронна поща на Възложителя;

Отговори от Възложителя на искания за разяснения по Документацията, постъпили преди подаване на офертите се публикуват в Профила на купувача на Община Тополовград.

Подаването на офертни документи или жалби на всички етапи от процедурата се извършва чрез деловодството на Възложителя лично или чрез пощенска/куриерска пратка с платена от подателя обратна разписка;

Искания от страна на Комисията, провеждаща процедурата за разяснения или допълнителни документи, отправени до Участниците се връчват лично срещу подпис на лицето, представляващо Участника или на изрично упълномощено от него лице, след представяне на оригинал на заверено пълномощно; по пощата - с препоръчано писмо с обратна разписка и/или по факс и се публикуват в Профила на купувача.

Възложителят уведомява всеки Участник, за всяко свое Решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от издаването му. Решенията се изпращат: (1) на адрес, посочен от Участника: на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; (2) по факс.

Когато Решението не е получено от Участника по някой от посочените начини, Възложителят ще публикува съобщение до него в Профила на купувача в деня, в който е узнал за това обстоятелство. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

В настоящата процедура Възложителя ще се стреми да избере начин за изпращане на Решенията, който да позволява удостоверяване на датата на получаването им.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на Участниците на информация в хода на процедурата, както и при сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

Участниците също могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална *във връзка с наличието на търговска тайна*. Когато Участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация няма да бъде разкривана от Възложителя.

*Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка*.

***РАЗДЕЛ IІ.*ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

***1. Обхват на строителните дейности, предмет на обществена поръчка с предмет:„Благоустрояване на улици и подобряване на градската среда на територията на Община Тополовград“***

В предмета на поръчката се включва изпълнение на строително-монтажни работи наследните ***обекти***, а именно:

1. Благоустрояване на ул."Москва" в с. Орешник

2. Благоустрояване на ул."Родопи" в с. Орешник

3. Благоустрояване на част от ул.”Демокрация” в с.Устрем, общ. Тополовград

4. Благоустрояване на ул.”Бакаджик” в с.Устрем, общ. Тополовград

5. Благоустрояване на ул.”Димитър Деспов” в с. Българска поляна, общ. Тополовград II етап

6. Благоустрояване на ул. "Христо Ботев" в с. Мрамор

7. Благоустрояване на улици в с. Радовец

8. Изграждане на паркинг и благоустрояване на терен на нов гробищен парк в гр. Тополовград

9. Изграждане на стълби и благоустрояване на площадки до УПИ III, кв. 33 в с. Орешник

10. Изграждане на стълби в кв. 139 на гр. Тополовград

11. Изграждане на канализация на ул. "Драва", гр. Тополовград

12.Поддръжка на Републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Тополовград

***Обектите, включени в предмета на поръчката са:***

***- ІVта (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ****;*

***- IIра (втора) група,*** съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

***!!! Пълно и детайлно представяне и специфициране на конкретните видове работи, общо описани в настоящия раздел като предмет на възлагане по отделните обекти, са отразени в Техническата спецификация – част от Документацията за участие в процедурата***.

***2. Срок и място за изпълнение на дейностите от обхвата на възлаганите строителни интервенции***

***2.1. Срокът за изпълнение на строителството***започва да тече от датата на сключване на договора и ще бъде окончателно определен, съгласно предложението на съответния Участник, определен за Изпълнител, който срок ***не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни,*** в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

***!!! Участник, който предложи по-дълъг срок за изпълнение от максимално допустимия, определен от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това предварително обявено условие.***

***2.2. Местата*** за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагане по отделните обекти, съобразно планираните строителни дейности, е определено от обектитев отделни населени места на община Тополовград, а именно:

– град Тополовград;

– село Орешник;

* село Радовец;
* село Устрем;
* село Българска поляна;
* село Мрамор.

***3. Възможност за извършване на оглед на строителните площадки***

Предвид спецификата на подлежащите за изпълнение строителни дейности, посещението на съответната строителна площадка и запознаването на място с отделните обекти от обхватана поръчката, е препоръчително за всички Участници в настоящата процедура, за да могат те обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението на договора.

Оглед на обектите *(посещение на съответната строителна площадка)* от предмета на поръчката може да се извършва всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 часа, считано до деня преди определената крайна дата за представяне на офертите, след предварителна писмена заявка, изготвена в свободен текст, подадена до Кмета на Община Тополовград, с цел спазване на поредност и осигуряване на нормален график и време за спокойно и детайлно запознаване със спецификите на местата на предстоящите строителнителни дейности.

***!!!****По време на посещенията няма* да се дава допълнителна информация и разяснения, свързани с процедурата*. Участниците нямат право да искат такава от придружаващите ги лица, осигурени от Възложителя*.

Всички разходи на Участниците, включително и на техни служители, свързани с посещението са за тяхна сметка.

## *РАЗДЕЛ IІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА*

#### 1. Общи изисквания

В провежданата от Община Тополовград процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни Обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейности, идентични или сходни с тези на настоящата процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на условията, регламентирани в ЗОП, ППЗОП и одобрените и утвърдени от Възложителя изисквания в Обявлението за обществена поръчка, настоящите Указания и останалите части на Документацията за участие в процедурата.

*!!! Пояснение: Съобразно разпоредбата на §2, т.15 от ДР на ЗОП „Законодателството на държавата, в която Участникът е установен“ е:*

*а) за физически лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;*

*б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;*

*в) за Обединенията и други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени“.*

Всеки Участник в процедурата има право да представи ***само една оферта***.

***Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите***.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурите за възлагане на обществени поръчки изключително формален характер, като всяко нарушение на нормативно регламентираните процедурни правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя.

Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на вероятността предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага Участниците да се придържат точнокъм настоящите Указания, обявените от Възложителя изисквания и правилата на приложимата и относима нормативна уредба, което условие по същество транспонира императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП.

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, обвързва всеки Участник с приемането на всички изисквания и условия, утвърдени в настоящите Указания и останалите части от Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, във връзка с което е предвидено и представяне на съответна декларация (ЕЕДОП), ангажираща Участника да спазва стриктно изискванията на Възложителя. Поставянето на различни от тези условия и правила от страна на Участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

***1.1. Изисквания при участие на неперсонифицирани лица (Обединения)***

В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в Обединението следва да са сключили Споразумение, или еквивалентен Договор/учредителен акт/друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаването му.

В случай че Обединението е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ номера му и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен - за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в процедурата (*или допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващонеперсонифицирано Обединение*), следва да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му да се съдържа идентифициране на: (1) партньорите в него, с пълните им юридически наименования и регистрационни данни (ЕИК, БУЛСТАТ и др.) - в случай, че са юридически лица, или с личните им данни, ако партньор/и е/са физическо/и лице/а; (2) представляващият Обединението; (3) Възложителя; (4) процедурата и обособената позиция, за участие в която са се обединили партньорите.

Когато Участник в процедурата е вече създадено Обединение, се допуска представянето на копие от документа за създаването му, в случаи, че съдържа изискуемите от ППЗОП и от Възложителя реквизити.

Ако Обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят идентифицираща ги информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.

Ползвайки се от правната възможност, предоставена му с разпоредбите на чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, Възложителят изисква в Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението, или анекс към подобен документ) да се съдържат клаузи, които гарантират, че:

(1) между членовете на Обединението е уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

(2) между отделните партньори/членове на Обединението е направено разпределение на дейностите по между им, с ясно и конкретно посочване на:

а) правата и задълженията на партньорите/членовете на Обединението;

б) разпределението на отговорността между партньорите/членовете в състава му;

в) дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на поръчката.

!!! В случай, че в Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението, или анекс към подобен документ) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на възлагане (разпределението на отговорността на всеки от тях и/или на дейностите от предмета на възлагане, които всеки реално ще изпълнява), се представя документ, подписан от лицата в Обединението, в който задължително се посочва изискуемото разпределение.

* *Срокът на Обединението трябва да е най - малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена.*
* *Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да ги представлява пред Възложителя и третите лица за целите на процедурата.*

*В хипотеза, че в Договора/Споразумението (анекса към подобен документ), не епосочено лицето, което представлява партньорите в Обединението, следва да се представи и документ, подписан от всеки един от тях, в който се посочва представляващият – физическо лице.*

За физическо лице, представляващо и подписващо Обединението ще се счита лицето (лицата), определено по посочените по-горе начини, освен ако изрично не е заявено друго решение на партньорите.

Лицето, определено за представляващ на Обединението следва да има вменени правомощия да изпълнява всички действия от името на всички партньори в Обединението по време на провеждане на настоящата процедура и след това, по време на възлагане на изпълнението, вкл. да получава съобщения и да изпраща документи и разяснения на Възложителя, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, да приема и да изпраща съобщения от/на Възложителя във връзка с изпълнението на договора, възложен на Обединението, да издава фактури, да приема плащания и др.

*Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата и за целия период на действие на договора за изпълнение*.

Когато в офертата не е приложено копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на Обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените офертище го изиска на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Когато и след спазването и прилагането на процедурния ред по чл. 54, ал. 8 и в срока по ал. 9 от ППЗОП не бъдепредставено Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка (правно основание, за което последващо действие на Възложителя дава разпоредбата на чл. 107, т. 1 от ЗОП).

Участникът няма да бъде отстранен от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или партньорите/членовете в Обединението имат право да осъществяват дейностите, предмет на поръчката в държавата членка, в която са установени.

Възложителят, с оглед предоставената му с чл.10, ал. 2, изр. първо, предл. второ от ЗОП правна възможност ***не поставя условие и няма изискване за създаване на юридическо лице*,** в случай, че избраният за Изпълнител участник е Обединение от физически и/или юридически лица,*но договорът за възлагане на обществената поръчка ще се сключи****след*** *като определеното за Изпълнител неперсонифицирано лице, представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която Обединението е установено*.

***!!!*** *При участие в настоящата процедура*, ***едно физическо или юридическо лице може да бъде партньор само в едно Обединение.***

***!!!*** *Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник*, ***не може да представя самостоятелна оферта за участие по процедурата.***

***1.2. Изисквания при участие с ползване на подизпълнител/и***

В съответствие с разпоредбата на чл. 66, ал.1 от ЗОП, Участниците са длъжни да заявят дали за изпълнение на поръчката, за която участват ще ползват подизпълнител/и, като в офертата си следва да посочат конкретния/ните подизпълнител/и и дела от поръчката/, който ще му/им възложат.

Когато Участник предвижда ползването на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, той трябва да представи в офертата си доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения.

***!!!Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват***, *едновременно с което*,***по отношение на тях не трябва да са налице едно или повече от основанията за отстраняване от процедурата***, обективирани в т. 2 по-долу.

Възложителят ще се ползва от правната си възможност (регламентирана в чл. 66, ал. 3 от ЗОП) да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява, или ако за него са налицеоснования за отстраняване от процедурата.

Участникът, определен за Изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в офертата. След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят трябва да уведомиВъзложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички промени в така предоставената информация, настъпили в хода на изпълнението на поръчката.

*Замяна или включване на подизпълнител* по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска ***по изключение***, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител,Изпълнителят следва да представи на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,Изпълнителят трябва да изпратина Възложителя копие на договора или на допълнителното споразумение, ведно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

Подизпълнителят/ите *няма/т право да превъзлага/т* една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

*!!! Независимо от възлагането на работи на подизпълнител/и,отговорността за изпълнение на договора е на Изпълнителя.*

***!!! Всеки подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната информация: Част II „Информация за Икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за Икономическия оператор“ и Раздел Б: „Информация за представителите на Икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ – в цялост (Раздел„А“ – Раздел „Г“)и Част IV „Критерии за подбор“ - в съответните Раздели, в които подлежат на вписване тези данни и информация, с които се доказва съответствието му с критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които подизпълнителят ще изпълнява.***

* 1. ***Използване капацитета на трети лица***

По отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност,Участниците могат, конкретно за настоящата поръчка***да се позоват на капацитета на трети лица***, независимо от правната връзка между тях.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, утвърдени в т. 5.1.2.и т. 5.2.2. по-долу, Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

***!!!*** Третите лица ***трябва да отговарят на съответните критерии за подбор***, за доказването на които Участникът се позовава на техния капацитет ***и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата***. В противен случай Възложителят ще изиска от Участника да замени посочено от него трето лице.

*В случай, че Участник се позовава на/ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.*

Условията, касаещи ползването капацитета на трети лица е относимо и когато Участник в процедурата е Обединение от физически и/или юридически лица.

***!!!****В случай, че Участник се позовава на капацитета на трето лице за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние (т. 4. по-долу на настоящия Раздел), същите ще се считат от Възложителя за солидарно отговорни за изпълнението на поръчката, предмет на възлагане.*

***!!! Всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава Участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена, с която се доказва съответствието на третото лице с критериите за подбор, съобразно капацитета, който то ще предостави на Участника за целите на изпълнението на настоящата поръчка.***

***1.4. Условия за участие на клон на чуждестранно лице***

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен Участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

***2. Изисквания към личното състояние на Участниците***

Всеки от Участниците трябва да съобрази и да докаже съответствие със следните изисквания към личното състояние, нормативно установени с разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, *както и с тези, поставяни от Възложителя на основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП*, а именно:

***2.1***. ***Основания, наличието на които води до отстраняване от участие в настоящата процедура***

*Не може да участва* във възлагането на обществената поръчка лице, съответно ***Възложителят ще отстрани от участие в настоящата процедура всеки Участник, при когото е налице някое от следните обстоятелства***:

***2.1.1*.***Лицето (лицата),* което/които представлява/т Участника, членовете на управителните и надзорните му органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи *(лицето/лицата по чл. 54, ал.2и чл.55, ал. 3 от ЗОП, конкретизиранив чл. 40, ал. 1 - ал. 3 от ППЗОП)*:

***2.1.1.1.*** е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за: - тероризъм по чл. 108а от НК,

- трафик на хора и детски труд по чл. 159а – 159г от НК,

- престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК,

- престъпление против младежта по чл. 192а от НК,

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК,

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК,

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система чл. 253 – 260 от НК,

- подкуп по чл. 301 – 307 от НК,

- участие в организирана престъпна група по чл. 321, 321а от НК и

- престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс,

***2.1.1.2.*** е осъдено/са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.2.1.1.1., в друга държава членка или трета страна

***2.1.1.3.*** за което/които е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

\*\*\* „*Конфликт на интереси“*по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „*е налице, когато Възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултатите от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка“.*

***2.1.1.4.***е/са опитало/и да:

- повлияе/ят на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,

или

- получи/ат информация, която може да му/им даде неоснователно предимство в процедура за възлагане на обществена поръчка.

\*\*\* Основанията за отстраняване, изброени в т.2.1.1.1. – т.2.1.1.4. се отнасят за лицата, които представляват Участника, членовете на неговитеуправителни и надзорни органи, които лица, съгласно правно организационната форма на Участника, са както следва:

*а) при събирателно дружество –всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),*

*б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 105 от Търговския закон (ТЗ), без ограничено отговорните съдружници);*

*в) при дружество с ограничена отговорност –Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ), а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;*

*г) при акционерно дружество –членовете на Управителния съвет, членовете на Надзорния съвет – при двустепенна система на управление, респ. - членовете на Съвета на директорите при едностепенна система на управление (лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ);*

*д) при командитно дружество с акции –членовете на Съвета на Директорите (лицата по чл. 256, във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ);*

*е)при едноличен търговец - физическото лице - търговец*;

*ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона, или има аналогични права, съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистиран;*

*з) в случаите по б. „а” - б. „ж” – и прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се прилагат само по отношение на прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;*

*и) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират Участника, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.*

\*\*\* Горепосочените основания за отстраняване са относими и за други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на Икономическия оператор по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните и надзорните му органи (лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП).

***2.1.2.****По отношение на самия Участник*, е налице някое от следните обстоятелства:

***2.1.2.1.***има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.;

*!!! Пояснение:Изискването не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1% (едно на сто) от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година но не повече от 50 000.00 лв.*

***2.1.2.2.*** за когото е налице неравнопоставеност, в хипотезите на чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

***2.1.2.3.*** за когото е установено, че:

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

***2.1.2.4.***е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

***2.1.2.5.*** обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че Участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

*!!! Пояснение: Възложителят има правото да* ***не*** *отстраниот процедурата Участник при наличие на посоченото основание, ако се докаже, че Участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанска дейност в държавата, в която е установен*.

***2.1.2.6.***лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

***2.1.2.7.***сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

***2.1.2.8.*** доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

***!!!При подаването на офертата си***, Участникът *декларира липса на гореизброените от т. 2.1.1.1. до т. 2.1.2.8. основания за отстраняване, чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),* ***попълвайки Част III „Основания за изключване“, Раздели „А“ – „Г“.***

***!!! Липсата на основанията по чл. 108а, чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК се посочва в Част ІІІ „Основания за изключване“, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или Възложителя на държава членка“.***

*В ЕЕДОП се вписва/предоставя съответната информация, изискана по-горе от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен са длъжни да предоставят информация на Възложителя.*

*Когато основанията за отстраняване по т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП, освен ако е налице необходимост от защита на лични данни, или различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, в които случаи информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко от лицата или за някои от лицата.*

*!!! В хипотеза, че Участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, или се позовава на капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа горепосочената информация.*

*Когато Участникът е Обединение от физически и/или юридически лица, условията на т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. и на т. 2.1.2.1. – т.2.1.2.8. се прилагат за всеки член на Обединението.*

***2.2.Прилагане на основанията за отстраняване***

Основанията за отстраняване, конкретизираниот т. 2.1.1.1.до т. 2.1.2.8. се прилагат, когато са възникнали преди или по време на провеждане на процедурата.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и Участник - Обединение от физически и/или юридически лица, когато по отношение на член на Обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т. 2.1.1. и/илипо т.2.1.2.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

- пет години от влизане в сила на присъдата по т. 2.1.1.1. и т. 2.1.1.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок  на наказанието;

- три години от влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1.2.3.(изречение  първо), т. 2.1.2.4. – до т. 2.1.2.7., освен ако в акта, с който е установено обстоятелството е посочен друг срок.

- три години от влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по т.2.1.2.8.

***2.3.Мерки за доказване на надеждност***

В случай, че за Участник е налице някое от посочените от т. 2.1.1.1.до т.2.1.2.8. по-горе основания за отстраняване, същият има правото да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

За целта Участникът може да докаже, че:

***2.3.1.*** е погасил задълженията си по т.2.1.2.1., включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

***2.3.2.*** е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

***2.3.3.***е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

В случай, че с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, Участникът е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, той ***няма право*** *да използва предвидените мерки за доказване на надеждност* по чл. 56, ал.1 от ЗОП за времето, определено с присъдата или акта.

*!!! Когато заУчастник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и/или чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП - Част III, Раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди“, Раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“, Раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ и Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.*

Участникът доказва надеждността си с представянето на следните документи:

*- по отношение на обстоятелствата по т. 2.3.1. и т. 2.3.2. – документ за извършеното плащане или споразумение или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване, или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения, или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение;*

*- по отношение на обстоятелствата по т. 2.3.3. – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.*

***2.4.Други основания за отстраняване***

Освен на основанията по т. 2.1.1.1. – т. 2.1.4. и т. 2.1.2.1. – т. 2.1.2.8., Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

***2.4.1.*** Участник, ***който не отговаря*** на поставените критерии за подбор, утвърдени от Възложителя в т. 3. – 5. на настоящия Раздел;

***2.4.2.*** Участник, ***който неизпълни*** друго условие, посочено в Обявлението за обществена поръчка, настоящите Указания, или в останалите части на Документацията за участие в процедурата;

***2.4.3***.Участник, който е представил ***оферта, която не отговаря*** на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съобразно приложение № 10 от ЗОП;

***2.4.4.***Участник, ***койтоне е представил*** в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – ал. 5 от ЗОП (в случай на възникване на подобна хипотеза);

***2.4.5.Участници, коитоса свързани лица***.

*\*\*\* „Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, субсидиарно приложими на основание §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: (1) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; (2) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; (3) лицата, които съвместно контролират трето лице; (4) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително“.*

*„Контрол“ е налице, когато едно лице:а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; илиб) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; илив) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.*

***!!! Липсата на обстоятелството на свързаност се декларира чрез попълването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП.***

***2.5.Специфични основания за отстраняване***

***2.5.1.****Не може да участва* в процедурата пряко или косвено и физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия Закон.

***!!! Липсата на тези обстоятелства се декларира чрез попълването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП.***

***2.5.2.*** На основание чл. 101, ал. 9, във връзка с ал. 13 от ЗОП, лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, ***не може да представя самостоятелна оферта за участие.***

***2.5.3.***На основание чл. 101, ал. 10, във връзка с ал. 13 от ЗОП едно физическо или юридическо лице ***може да бъде партньор само в едно Обединение.***

***!!! Липсата на обстоятелствата по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, Участникът следва да декларира чрез попълването на Част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП.***

***3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност***

За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър (съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване), за изпълнение на:

***3.1.***Строежи от***IIра (втора) група, ІVта (четвърта) категория***, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ.

***!!! Доказване:****При подаването на офертата си,Участникът декларира съответствие с този от критерите за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,****само*** *като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1)на представяния от него Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), включително ипредставяйки информация, относно:* ***(1****)* ***документа за регистрация*** *(наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата икатегорията/ите строеж/и),* ***(2)професионален или търговски регистър*** *(наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).*

***!!! Пояснения):*** *(1) В случай, че Участникът* е *Обединение, което не е юридическо лице, съответно посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този/тези член/ове на Обединението, който/които, според направеното разпределение на дейностите в договора за Обединение ще е/са ангажиран/и с изпълнението на конкретните СМР/СРР.*

*(2) Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, изискването се доказва от този подизпълнител, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно дела от поръчката, възложен му от Участника.*

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следниядокумент, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОПинформация, а именно: *Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС* ***или*** *валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката.*

Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (*важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство*).

***!!! На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, от участие в настоящата процедура ще бъде отстранен Участник, който не отговаря на поставения критерий за подбор (при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 54, ал. 7-9 от ППЗОП).***

#### 4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

Всеки Участник в процедурата трябва да докаже наличие на съответствие със следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, а именно:

***4.1.***Всеки Участник, подаващ оферта в настоящата процедура трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на строежите, обект на поръчката- *IIра (втора) група, ІVта (четвърта) категория*, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ*и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.*

*!!! За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект.*

***!!! Доказване:*** *При подаването на офертата си,Участникътдекларира съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние,* ***само****посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, т. 5) на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно:* ***(1) застрахователната полица/еквивалентен документ*** *- вид, номер и дата на издаване;* ***(2) застрахованото лице****;* ***(3) професионалната дейност****, която е предмет на застраховката;* ***(4) срок/валидност на застраховката****;* ***(5) общ лимит*** *на отговорност и валута.*

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представятдокументите по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОПинформация, а именно:*Заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с изискуемото покритие, или еквивалентно доказателство за наличие на изискуемата застраховка.*

***!!! Пояснения:***Когато по основателна причина Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за доказване на съответствие с условията по т. 4.1. и т. 4.2., той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.

*(1) В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставения критерий за подбор и минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в него.*

*Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.*

*(2) Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с поставените в т.4.1. и т.4.2. минимални изисквания се доказва от подизпълнителите, съобразновида и дела от поръчката, който ще им бъде възложен за изпълнение.*

*(3) Третите лица, трябва да отговарят на този критерий за подбор, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за доказването му.*

Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят *и за подизпълнителите*, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство),*и за третите лица* (ако има такива), в случай, че Участникът се позовава на техния капацитет за доказването на този от критериите за подбор.

***!!! На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, от участие в настоящата процедура ще бъде отстранен Участник, който не отговаря на поставения критерий за подбор за икономическо и финансово състояниеи определените с него минимални изисквания (при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 54, ал. 7-9 от ППЗОП).***

1. *Участникът следва да има*.

* Коефициент на обща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения)≥ 3,5 /да е равен или по-голям от три цяло и пет десети/ за последната приключила финансова година.
* Коефициент за бърза ликвидност (Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства/Краткосрочни задължения) ≥ 3,0 /да е равен или по-голям от три/, за последната приключила финансова година.
* Коефициент на абсолютна ликвидност (Краткосрочни парични средства/Краткосрочни задължения) ≥ 2,5 /да е равен или по-голям отдве цяло и пет десети/, за последната приключила финансова година.

***Важно:*** *За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в поле 4 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като при изчисленията на коефицентите спазва Методиката по Приложение № 2, към чл.31, ал.2 от ППЗОП.*

***!!! Доказване:*** Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, следва да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП - доказателства за наличието на декларираните данни и обстоятелства относно посочените коефициенти - Годишни финансови отчети или техни съставни части за последната приключила финансова година.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

#### 5. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите и професионални способности на Участниците

Всеки Участник в процедурата трябва да гарантира, че може да осигури необходимата техническа ипрофесионална способност за осъществяването на комплекса от възлагани дейности,съгласно изискванията на Възложителя, поставени в настоящите Указания и условията на изпълнението, обективирани в съответната Техническа спецификация, както и разпоредбите на приложимите и относими към обекта на поръчката нормативни актове.

За доказване наличие на изискуемите технически и професионални способности, Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални изисквания, за изпълнението на която участва, както следва:

***5.1.***Участникът трябва да докаже, че през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне ***2 (две) строителни дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на тазиот поръчката.***

*!!!* Под „***строителна дейност с предмет, идентичен или сходен***“ с предмета на поръчката*,*следва да се разбира: *изпълнение на СМР/СРР за основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти на транспортната техническа инфраструктура - улици в населени места и съоръженията към тях.*

*!!!* ***Пояснения****:*

*(1)* ***Строителството се счита за изпълнено****, когато за завършения строеж, по реда на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ е съставен Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.*

*(2) Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно, две или няколко възлагания.*

***!!! Доказване:*** *При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с тези от минималните изисквания,* ***само*** *посредством попълване на изискуемата информацията в ЕЕДОП - Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а),като за всяка, посочена като изпълнена от него строителна дейност предостави данни и информация относно:****(1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на вида и категорията на обекта; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности*** *(датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа – обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/съответен друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя).*

***!!!****В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности, при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител,* ***се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.***

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОПинформация, а именно:***(1)****Списък на строителните дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите;* ***(2)****Удостоверения за добро изпълнение за всяко съответно строителство, вписано в Списъка по предходната точка, съдържащи посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обемана строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.*

***5.2.***Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ***инженерно-технически състав***, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, състоящ се като минимум от следните експерти, които да бъдатпряко ангажиранис изпълнението на дейностите, предмет на поръчката:

***5.2.1.Ръководител обект****,* който да отговаря на следните минимални изисквания:

а) има призната образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита специалност „Пътно/Транспортно строителство“,или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

б) притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му специалност;

в) има опит като ръководител на обект или ръководител на екип на минимум 2 (два) строителни обектаза основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти на транспортната техническа инфраструктура - улици в населени места и съоръженията към тях;

***5.2.2.Технически ръководител***, отговарящ на следните минимални изисквания:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

б) притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност;

в) има опит като технически ръководител на поне 2 (два) строителни обектаза основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти на транспортната техническа инфраструктура - улици в населени места и съоръженията към тях.

***5.2.3.Отговорник/специалист по контрола на качеството***, който да отговаря на следните минимални изисквания:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

б) има минимум 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи;

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

***5.2.4.Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве***, който да отговаря на следните минимални изисквания:

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);

б) има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа в строителството.

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) ***и/или*** за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).

***!!!Доказване:*** *При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставените минимални изисквания за технически и професионални способности, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV„Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно:****(1)три имена*** *на всяко едно от предложените от него лица от изискуемия инженерно-технически състав, които ще изпълняват дейностите, предмет на възлагане;****(2)позиция****, за която е предложено всяко едно от лицата, членове на изискуемите екипи, съобразно минималните изисквания на Възложителя, посочени по-горе;* ***(3)професионална квалификация****, съгласно информацията, съдържаща се притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност;****(4) допълнителна професионална квалификация*** *– сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ –индивидуализира сенаименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа, обхвати валидност (когато е приложимо);****(5)правоотношението, в което са експертът и Участникът****;* ***(6)професионален опит****– конкретен период в изпълнение на съответната професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, работодател, посочване на строежа/жите, предмет на изпълнените експертни дейности (когато е приложимо*).

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОПинформация, а именно: *Списък на лицата от инженерно-техническия състав и персонала, определен за изпълнение на строително-монтажните работи, с посочена професионалната им компетентност.*

***5.3.***Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството на обекти от транспортната инфраструктура.

***5.4.***Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005), или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството на обекти от транспортната инфраструктура.

***5.5.***Участниците следва да притежаватразработена, внедрена и сертифицирана система за безопасни условия на труд в Строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството на обекти от транспортната инфраструктура.

***!!! Доказване:***Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 5.3. - т.5.5. минимални изисквания,***единствено****попълвайкиЧаст IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като по отношение на всеки притежаван от него Сертификат за прилагане на съответен от горепосочените Стандарти впише информация относно:* ***(1)наименование на Стандарта,*** *който прилага,****(2) неговия обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност*** *и* ***(5)публичния регистър****, в които се съдържа информация за наличието на тези сертификати (в случай на приложимост).*

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОПинформация, а именно:*Копия на валидни Сертификати за разработени и внедрени от Участника системи за:(1) управление на качеството,(2) управление на околната среда и (3) за здравословни и безопасни условия на труд, или еквивалентни, с предметен обхват в областта на строителството на обекти от транспортната инфраструктура.*

***!!! Уточнения:***Представените от Участниците сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят *ще приема еквивалентни сертификати*, издадени от органи, установени в други държави членки, *както и други доказателства за еквивалентни мерки* за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато Участникътне е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай,Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

***!!! Пояснения****: (1) В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с поставените в т.5.1. - т. 5.5. минимални изисквания за технически и професионални способности като критерии за подбор, се доказват от Обединението - Участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.*

*Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в Обединението, съобразно направеното между тях разпределение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението.*

*(2) Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнители, съответствието с поставените минимални изисквания за технически и професионални способности се доказва от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще им бъде възложен за изпълнение.*

*(3) Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, като по отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, може да се позовена капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.*

***!!!*** *Възложителят, на основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП няма да приема представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.*

***6.Условия, относими към всички критерии за подбор:***

В случай, че се подава повече от един ЕЕДОП (при наличие на хипотезата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП), обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, поставени в т. 3. – т. 5. по-горе, се отразяват само в ЕЕДОП, подписан от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП от участие в настоящата процедура ще бъде отстранен Участник, който не отговаря на поставените в т.3. – т. 5. по-горе критерии за подбор (при спазване и след прилагане на процедурния ред по чл. 54, ал. 7–ал. 9 от ППЗОП).

*На основание и при условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от Участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.*

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от Участника, определен за Изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието му с поставените критерии за подбор.

Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако такива са посочени в офертата.

## *РАЗДЕЛ IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ*

#### 1.Условия за валидност

За да отговори на изискванията къмличното състояние и на критериите за подбор в процедурата, Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите Указания и останалите части от Документацията за участие, обявени от Възложителя, при стриктно спазване на чл. 47, ал. 1 – ал. 3 от ППЗОП.

Офертата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка, по реда, описан по-долу в настоящия Раздел.

Отговорността за правилното разбиране на условията от Обявлението и Указанията за участие се носи единствено от всеки Участник.

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации отДокументацията за участие в процедурата. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето от негова страна на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя, е риск за Участника и може да доведе до отстраняване му на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на Участник за изпълнението нанастоящата обществена поръчка, *не може да подава самостоятелна оферта за изпълнението на същата.*

Физическо или юридическо лице, което е партньор в Обединение, *не може да бъде партньор в друго Обединение – Участник в същата поръчка*и*не може да подава самостоятелна оферта за участие в нея.*

*Свързани лица*, по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, *не могат да бъдат самостоятелни Участницив една и съща поръчка*.

\*\*\* Дефиницията за „*свързани лица“* по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е посочена в Раздел III, А), т. 1.2.4.5. по-горе.

Всеки Участник може да представи ***само по една оферта***за участие .

***Варианти*** *на предложения в офертата* ***и/или опциине се приемат****.*При наличието на включени от Участник в офертата му варианти и/или опции, същата не подлежи и няма да бъде разглеждана.

Количеството, вида и качеството на дейностите от предложението на Участника трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение, обективирани в настоящите Указания за участие иТехническатаспецификация.

Документите в офертата се подписват само от лица с представителни функции, или от надлежно упълномощено/и от тях лице/а, като в този случай в офертата се прилага изрично пълномощно от представляващото/щитеУчастника лице/а.

*Изключение* от посоченото условие, даващо възможност за подписване на офертата или отделни нейни части от пълномощник, са изискуемите документи, които обективират лично волеизявление на конкретното/ните лице/а - представляващо/и Участника и които не могат да се попълнят и подпишат от името на пълномощник, какъвто документ е ЕЕДОП.

*Офертата, в което число и всички образци, приложения и документи, се изготвят и представят на български език*. В случай на представяне на документ/и на чужд език, същият/същите трябва да бъде/бъдат придружен/и с обикновен превод на български език, чието съдържание е изцяло отговорност на Участника. Комисията ще разглежда документите на български език. При съмнения за грешки в превода, Комисията може да поиска разяснения по предвидения в ЗОП и ППЗОП ред.

По отношение на обемни документи, допустимо е да се представи превод само на такива глави и раздели от оригиналния документ, които са необходими за демонстриране изпълнението на съответните изисквания, като това обстоятелство следва да е изрично посочено най-отгоре в превода.

Не се изисква превод, когато документът е съставен и заверен и/или подписан двуезично, като единият език е български и заверката и подписите важат и за двете версии на текста.

ЕЕДОП и останалите, приложими декларации и предложения на Участника (Техническо/и и Ценово/и предложение/я) се представят в оригинал, с автентичен подпис на лицето, сочено за автор на документа, съгласно чл.180 от ГПК.

*Не се допуска представянето на документи, изготвени от Участника с цветно ксерокопие на подписа*.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от Участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху обикновено цветно или черно-бяло негово копие е направено отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и е положен свеж печат на Участника (ако разполага с такъв). В случай, че документът има повече от една страница, надписът„Вярно с оригинала“и подписа се поставят на всяка страница.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите може да поиска да се запознае с оригинала на документа или да поиска потвърждение за автентичността му от лицето, сочено за негов издател (която правна възможност й е предоставена с нормата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).

В случаите, в които Участникът е Обединение, което не разполага със собствен печат, върху документите може да бъде положен печат на един от партньорите/членовете в Обединението (ако разполагат с такъв).

Представените образци, утвърдени от Възложителя са препоръчителни за Участниците, с изключение на ЕЕДОП, който задължително трябва да бъде попълнен и представен по образеца от Документацията.

В случай, че Участниците в процедурата не ползват образците, изготвени за целите на настоящата процедура и съставляващи част от Документацията, а представят документи по свой образец, ***то същите следва да имат съдържанието и да са носители задължително на информацията, която Възложителят изисква в образците.***

Ако образците, приложени в представената от Участника оферта не съдържат условията, разписани в тези, одобрени от Възложителя в настоящата процедура и съответно не бъдат представени/приведени в изискуемата форма и съдържание в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, след указания, дадени му от Комисията, провеждаща процедурата, Възложителят има право да отстрани този Участник, поради несъответствие на офертата му с предварително обявените условия на поръчката.

***Срокът на валидност на офертите*** трябва да бъде съобразен с определения срок в Обявлението за обществена поръчка –***6 (шест) календарни месеца, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите*** и представлява времето, през което Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят може да изискаот Участниците да удължат срока на валидност на офертите си, когато той е изтекъл.

Участник, който след отправена му покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, следва да съдържа информация относно: личното състояние на Участника, съответствието му с критериите за подбор, Техническото/ите му и Ценово/итему предложение/я.Същата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, надписана по следния начин:

**ОФЕРТА**

***ДО***

***ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД***

***пл. „Освобождение“ №1,***

***градТополовград***

*За участие в процедура – Открита процедура по Глава 9та от ЗОП, с предмет:*

***„Благоустрояване на улици и подобряване на градската среда на територията на Община Тополовград през 2019г.“***

...........................................................................................................................................

/*име на Участника, вкл. и участниците в Обединението (когато е приложимо)/*

...........................................................................................................................................

*/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/*

*.*..........................................................................................................................................

*/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/*

Опаковката, съдържаща офертата се представя от Участника лично, или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху опаковката, по начина посочен по-горе се посочва: (1) наименованието на Участника, включително партньорите/членовете в Обединението, когато е приложимо; (2) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и (3) наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите (Офертата).

Опаковката, в съответствие с чл. 47, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, трябва да съдържа документите, посочени по-долу в т. 2. „Съдържание на офертата“, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценовото предложение на Участника, изготвено в съответствие с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и указанията на Възложителя.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ. За получените оферти за участие при Възложителят се води регистър, в който се отбелязват: подателя на офертата, номера, датата и часа на получаване, причините за връщане на офертата (в случай на приложимост).

Ако Участник изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата си така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес *преди изтичане на срока за получаване* на офертите, посочен в Обявлението за поръчка. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимоотношения с куриери или други.

Възложителят не приема за участие в процедурата оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, оповестен в Обявлението за поръчка, или са в незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за подаване на оферти, пред Деловодството на Община Тополовград (мястото, определено за тяхното подаване) все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите от списъка се въвеждат в регистъра. Не се приемат оферти от лица, които не са включени в списъка.

Всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си до изтичане на крайния срок за подаване на офертите. В случай че се подаде допълнение или промяна на офертата, те трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязано следното: „*Допълнение/ промяна към вх. № ......”.*

***Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника с тази оферта в процедурата.***

*След изтичане на крайния срок за подаване на офертите* Участниците ***не могат да извършват изменения и допълване на офертите си и същите не могат да бъдат оттегляни***.

Всички разходи по изготвянето и представянето на офертите са за сметка на Участниците.

#### 2.Съдържание на офертата

***2.1. Списък****на представените документи, съдържащи се в опаковката*, подписан от Участника (в оригинал), или от изрично упълномощен негов представител- *свободен текст*.

В Списъка всички образци и прилежащите им документи следва да се опишат самостоятелно, с отделен пореден номер. Списъкът се подписва от лице, което може самостоятелно да представлява Участника.

##### **2.2. Информация относно личното състояние и критериите за подбор**

***2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)***

Указания за представяне на ЕЕДОП:

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки ***се представя задължително в електронен вид***, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ЕЕДОП се представя в електронен вид, във формат PDF, подписан с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на подходящ магнитен носител към документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, част от офертата за участие впроцедурата.

***Представяне на ЕЕДОП:***

При подготовката на настоящата процедура, Възложителят е създал образец наЕЕДОП в електронен вариант, достъпен на Интернет адреса на Профила на купувача на Възложителя, към електронното досие на обществената поръчка.

При представянето, попълненият формуляр се подписва с електронен подпис във версията PDF формат, т.е. независимо от начина на попълване на ЕЕДОП, същият се представя във формат PDF, подписан с електронен подпис и на подходящ магнитен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Форматът, в който се представя документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за представяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на Интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

***Указания за попълване и представяне на ЕЕДОП:***

Участниците трябва да попълват информацията в ЕЕДОП коректно:

***а)*** Участник, който участва самостоятелно в процедурата и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.

Когато изискванията, обективирани в т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. по-горе се отнасят за повече от едно лице, всички тези лица подписват един и същ ЕЕДОП. В случай, обаче на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние на тези лица, или при необходимост от защита на личните им данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

***б)****В Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП, Участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ, и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.*

*Когато Участникът в процедуратае Обединение, което не е юридическо лице, в Част II, Раздел „А“ от ЕЕДОП се посочва правната форма на Участника (Обединение/ДЗЗД/консорциум и др*.*),* ***като в този случай се подава отделен ЕЕДОП и за всеки от партньорите в Обединението.*** *В случай, че Обединението е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, в обсъжданото поле на ЕЕДОП се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен - за кореспонденция при провеждането на процедурата.*

*В случай, че Обединението не е регистрирано в Регистър БУЛСТАТ, в хипотеза на определянето му за Изпълнител на дейностите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на изпълнението.*

***в)***Участник, който участва самостоятелно, *но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица* по отношение на критериите за подбор, *представя* ***отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица***. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които Участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

*!!!Участникът попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на Част ІІ от ЕЕДОП.При посочване на отговор „Да“, Участникът ясно индивидуализира третите лица, чийто капацитет ще използва, изписвайки техните имена/фирмено наименование и конкретния/ните критерий/и за подбор, съответствието с който/които ще доказва, ползвайки капацитета на третото/третите лице/а.*

*От всяко трето лице, посочено в Част ІІ, Раздел „В“ на ЕЕДОП се представя отделен ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП - за третите лица.*

*В ЕЕДОП, представян от третото/третите лице/лица се посочва информацията, изисквана съгласно Раздели „А“ и „Б“ от Част ІІ, попълват сеЧаст ІІІ „Основания за изключване“ (в цялост) и Част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за ползване/капацитета на третото лице, на който се позовава Участника.*

***г)*** Участник, който участва самостоятелно, *но ще ползва един или повече подизпълнители,* представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват, като за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

*!!! Участникът попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители,чийто капацитет Икономическият оператор няма да използва“ на Част ІІ от ЕЕДОП.*

*Ако полето е попълнено с „Да“, се представя ЕЕДОП от всеки подизпълнител, надлежно попълнен и подписан от неговите (на подизпълнителя) лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.*

*В представяния от него/тях ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочва/т информацията, изисквана съгласно Раздели „А“ и „Б“ от Част ІІ, попълват Част ІІІ „Основания за изключване“ (в цялост) и Част IV „Критерии за подбор“ - в съответните части, доказващи съответствието му/им с критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които подизпълнителят/лите ще изпълнява/т.*

***д)***Участникът (Икономическият оператор) попълва *Част ІІІ, Раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка*“ на ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в РазделIII, т. 2.1.1.1. са посочени императивно установени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП основания за задължително отстраняване, а в т. 2.4.5. и т. 2.5.1. - 2.5.3. по-горе на настоящите Указания, Възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, ***в този Раздел на ЕЕДОП, Участникът трябва да декларира***:

*- налице ли са или не по отношение на него едно или повече от обстоятелствата по чл. 108а, чл. 172, чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК;*

*- налице ли е, или не спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци, за изпълнението на поръчката, за която участва, предвид, че наличието на подобна свързаност е основание за отстраняване от участие, по силата на чл. 107, т. 4, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;*

*- дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение;*

*- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 101, ал. 9 от ЗОП;*

*- налице ли са спрямо него обстоятелствата по чл. 101, ал. 10 от ЗОП.*

***е)*** Във връзка с поставените критерии за подбор (РазделIII, т. 3. – т. 5. по-горе в настоящите Указания), Участникътследва да попълни ясно и коректно *Част ІV „Критерии за подбор“:*

***-*** *Раздел А „Годност“, поле първо;*

***-****Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“,*

***-*** *Раздел В„Технически и професионални способности“,*

***-****Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП*

***ж)*** *На последната страница на ЕЕДОП, под текстовете на документа, се посочват имената на лицата, задължени да представят ЕЕДОП, качеството, в което са се подписали.*

***!!! Забележка:При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП, Участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, дадените по-горе пояснения, Обявлението за обществена поръчка.***

***2.2.2.*** Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, в съответствие с Раздел III, т. 2.3. от настоящите Указания (когато е приложимо).

*!!! Възложителят преценява предприетите от Участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.*

*В случай че предприетите от Участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.*

*Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства ще бъдат посочени в Решението за класиране или прекратяване на процедурата.*

*!!! Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки за надеждност за времето, определено с присъдата или акта.*

***2.2.3.*** Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, се представят документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП - ***Договор/Споразумение/допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано Обединение, или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, респ. – рефериращ към участието му в нея.***

Документът следва да бъде представен *в оригинал или заверено копие*, с посочен представляващия Обединението.

*!!! В случай, че в Договора (съответния еквивалентен документ) не е посочено лицето, което представлява членовете в Обединението, следва да се представи и документ, подписан от партньорите, в който се посочва представляващият.*

##### **2.3.Техническо предложение**

***Техническото предложение*** *за изпълнение на поръчката*, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, следва да съдържа:

***2.3.1.документ за упълномощаване***, когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на Участника;

***2.3.2.предложение за изпълнение на поръчката***,изготвено при съблюдаване на изискванията на Възложителя и условията за изпълнение на поръчката, обективирани в съответната Техническа спецификация, относима към обекта на изпълнение, предмет на възлагане – *по образец №2.*

***!!! Независимо от обстоятелството, че като елемент от оценката на Техническото предложение, Възложителят е обхванал само част от изискуемите за включване в същото параметри на изпълнение, посоченото по-долу съдържание на Предложението за изпълнение на поръчката (в което число и индивидуализираните негови приложения), следва да се приема като минимално изискуемо и задължително по обхват, предвид обстоятелството, че липсата на един или повече от изброените като минимум елементи от съдържанието на Предложението за изпълнение е предпоставка за отстраняване на Участника от процедурата, поради неизпълнение на това предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.***

***2.3.2.1.Строителна програма за организация и изпълнение на договора*** *(оформена като Приложение №1 към обр. №2)*, която като елемент на Техническото предложение на Участника е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за Изпълнителя по договора за нейното спазване.

Съдържанието на Строителната програма следва да съответства на посочените по-долу минимални изисквания и да има *следното* ***минимално*** *съдържание*:

***2.3.2.1.1. Организационно – техническа част***, която да отразявапредлаганите от Участника технологична последователност и организация за изпълнение на дейностите, *предмет на възлагане*, в посочения от него срок,имаща следният минимален обхват:

***а)Организационен план***, който да осигури пълна представа за протичането на***строителния процес*** от деня на откриване на строителната площадка и съставяне на акт обр. 2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ до деня на съставянето на Констативен акт обр. 15, илисъответен друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, като идентифицира основните етапи на строителството, с описание на ключовите моменти при неговото изпълнение.

Участникът описва организацията на работната площадка, *съобразно реално предлаганото от него изпълнение* на предмета на поръчката, обхващайки минимум:

- всички дейности (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката, включително и ВОД;

- отделните етапи на изпълнение на всяка от дейностите/поддейностите/задачите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност,отчитайки времето и за подготвителните дейности, в това число и за временното строителство,

- описание на технологичния подход, който Участникът планира да приложи, за да постигне целите на договора, респ. да постигне или надгради изискванията на Възложителя;

- описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при неблагоприятни метеорологични условия – какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани, с цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят предвидените срокове за реализация но строителството;

- дейностите по доставката на необходимите за обекта материали,

- определяне на местата за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката (при необходимост), санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд,

- извършване на необходимите тествания и изпитвания, предаване на обектите на Възложителя, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора.

***!!!****Когато, Участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности едновременно, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР*.

***б) Методология на работа***, включваща описание на предлаганите организация, управление и координиране на изпълнението, включително описание на човешките и техническите ресурси.

*В тази част на Предложението си за изпълнение на поръчката, Участниците следва да опишат*:

***б1)*** механизмите за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, както и методологията на работа, съобразени с техническата документация и особеностите на обекта,

***б2)*** описание на екипа/ите, който/които ще бъде/дат ангажиран/и с изпълнение на строителството (ръководния инженерно-технически и изпълнителски състав) и предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници, като се включат мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и отделните поддейности/задачи, за проследяване на ефективността и отчитането на резултатите.

***2.3.2.1.2.Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството*** - Участниците следва да направят предложение относно предвижданите мерки и процедури за осигуряване на качеството при изпълнението на СМР, предмет на поръчката.

*!!! Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към настоящата обществена поръчка,* ***а не да са мерки от общ характер****, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.*

*2.3.2.1.3. Предложение за управление на риска*, което следва да съдържа:

- качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид,

- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; действия за наблюдение и контрол на идентифицираните рискове и планираните мерки, с посочени срокове и отговорни лица*.*

*!!! Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:*

*1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;*

*2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;*

*3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;*

*4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;*

*5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;*

*6. Липса и/или неточности в проектната документация;*

*7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.*

*2.3.2.1.4.Предложение за опазване на околната среда* по време на изпълнение на СМР, включващо описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

*2.3.2.1.5. Спецификация на основните материали* с посочване на: вида, търговското наименование, производител, съгласно видовете СМР в съответната Техническа спецификация, с посочени технически и качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва Участника с предложените от него основни материали, ако бъде избран за Изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор.

*2.3.2.2. Подробен Линеен календарен график*– *оформен като Приложение № 2 към обр. №2.*

*!!! Указания:* При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия:

Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси, представени в разписаната от него Строителна програма, да бъде изготвен по етапи на строителство и в него следва ясно да са отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в Строителната му програма.

Графикът се изготвя на хартиен носител като мрежови график съставен от две части - лява част в таблична форма и дясна част в графичен вид. Следва да бъде в строго съответствие със структурата и организацията на работите, *да е съставен на базата на календарни дни.*

Началото на изпълнение на дейностите се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, спрямо която следва да се изготви графика.

От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от строителните дейности.

Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (обр. №15), съгласно Наредба №3/2003 г. *за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*, *което следва да е видно от представения в офертата Линеен график*.

При изготвянето на графика следва да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа по части на Количествената сметка, както и тяхната взаимна обвързаност и необходимите за извършването на всяка една дейност/поддейности/задачи работна ръка (брой, специалност) и техническо оборудване (брой и вид).

***!!! Неизпълнението на разписаните указания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линейния график, води до отстраняване на Участника, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.***

***Ще бъдат отстранени и предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление.***

***Предложената от Участника Строителна програма и Линейния график са взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част. В този смисъл тяхното съответствие е задължително и липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняване на Участника по реда на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.***

***2.3.2.3.*** Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане (***времетраене на СМР****)* ***в календарни дни(максимум 90 календарни дни)***, в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия.

***2.3.2.4.Гаранционни срокове*** за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, поотделно и конкретно посочени.

*\*\*\* Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ****и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.***

***2.3.3.декларация*** за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – *по образец №3.*

***2.3.4.декларация*** за срока на валидност на офертата - *по образец №4.*

***2.3.5****.* ***декларация***, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - *по образец №5.*

***2.3.6****.* ***декларация*** за конфиденциалност на информацията (ако е приложимо) - *по образец №6.*

***!!! ВАЖНО:***

***Ако Участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или някои от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, този Участник ще бъде отстранен от участие.***

***Ако предложение за изпълнение на поръчката на Участник не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложение, което не съответства на изискванията на техническата спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.***

***Ако в предложение за изпълнение на поръчката, и/или в някои от горните приложения Участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка, се отстранява от участие.***

***Участник, чиято Строителната програма има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация и/или други условия заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие.***

##### **2.4.Ценово предложение**

***2.4.1.Ценовото предложение*** за изпълнение на поръчкатасе подготвя от Участника в оригинал, на хартиен носител – по *образец №7* и съпътстващото го приложение с посочени ценообразуващи показатели, както и:

***2.4.2. Попълнената съответна за конкретният обект количествено – стойностна сметка (приложение 7а)***, коятосе поставя като неразделно приложение към съответното Ценово предложение.

Участникът представя ценовото си предложение в български лева, ***като в съдържанието му следва да бъдат предвидени и включени всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката,*** включително:цената на вложените материали, детайли, компоненти и съоръжения, доставката им до мястото на изпълнение, извършените работи и разходи за труд, материали и механизация, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя. Разходите за ел. енергия и вода по време на строителството са за сметка на Изпълнителя.

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като съответната стойност на предлаганите ценисе посочва в лева и се изписва с точност до 2-ри знак след десетичната запетая*,* без и с начислен данък добавена стойност (ДДС), на съответните места в образец №7.

*Извън съответния плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, не трябва да е посочена никаква информация относно цената*.

Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си, извън плика с ценовото предложение елементи, свързани с оферираните стойности за изпълнение (или части от тях***), ще бъде отстранен от участие в процедурата.***

***От участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП ще бъде отстранен Участник, предложил цена за изпълнение по-висока от определената от Възложителя максимално допустима пределна стойност.***

*Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.*

*При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.*

***3. Специфични изисквания***

***3.1. Изисквания към комлектуването на офертата***

Офертата следва да ***бъде номерирана на всяка страница*** и да се представи ***на български език***, в един оригинал, комплектувана надлежно в папка/и или класьор/и, по начина, описан по-горе, а именно:

***3.1.1.*** Документите се представят на хартиен и електронен носител,съдържащ записани документите от хартиения оригинал, в „pdf“ формат.

***3.1.2.*** Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (т. 2.3.1. – т. 2.3.7. по-горе), следва да се обособят в отделна папка или класьор.

Документите се представят на хартиен и електронен носител, съдържащ записано Техническото предложение и приложенията към него, в „pdf“ формат.

***3.1.3.****Отделен запечатан непрозрачен плик* с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ Ценовото предложение на Участника и приложението към него, надлежно подредени, номерирани и комплектовани в папка или класьор, поставени поотделно в непрозрачен плик.

Участникът, освен хартиеното копие, прилага *и електронен носител*, съдържащ сканирано копие на Ценовото си предложение, както и съответно попълнената за всеки един обект КСС – във *формат Excel*.

*В случай на несъответствие между посоченото на хартиен и на електронен носител, за вярно ще се счита посоченото на хартиен носител*.

***3.1.4.***Препоръчително е документите, представени с офертатада са скрепени неподвижно и подреждането им да следва последователността на изброяването в Описа по чл. 47, ал.4 от ППЗОП.

***3.2. Изисквания към документи, издадени от трети лица***

При представяне на документи, издадени от трети лица (когато е приложимо), независимо дали са оригинали или копия, Участникът трябва да провери, дали на съответния документ са вписани актуални данни за контакт с издателя му и при необходимост да ги впише допълнително в полето на документа.

Комисията, провеждаща процедурата може да поиска потвърждение за автентичността на документа от неговия издател. Ако издателят на документа не може да бъде открит на посочените негови контактни данни, документът няма да се взема предвид при оценяване на съответствието на Участника.

В хипотеза, че лицето, сочено за издател на документа отрече издаването му, съответният Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за представяне на документ с невярно съдържание.

## *РАЗДЕЛ V.*

## *ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА*

### 1. Извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите

Подадените за участие в процедурата оферти ще бъдат отворени в деня и часа, оповестени в Обявлението за обществена поръчка, взаседателната зала на ОбС Тополовград, находяща се на третия етаж в административната сграда на Община Тополовград, на адрес:градТополовград, пл. „Освобождение“ № 1.

***Случаи, при които можеда бъде удължен срока за подаване на оферти***

* Ако в срока, определен за получаване на офертите няма представени такива от нито един Участник, Възложителят има право да удължи срокаили да прекрати процедурата с мотивирано решение.
* Възложителят определя нов срок за получаване на оферти, когато по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно направи промени в Обявлението с което се оповестява откриването на процедурата и/или в документацията за обществената поръчка и с промяната са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на Участниците.
* Възложителят ще удължи срока за подаване на оферти и когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията.
* В случай, че са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата, но такива не могат да бъдат представени в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Възложителят, бидейки нормативно задължен (по силата на субсидиарното прилагане на чл. 33, ал. 2 от ЗОП), ще удължи срока за получаване на оферти за участие, съобразявайки времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят при изготвянето на офертите си така дадените разяснения.
* Възложителят удължава срока за подаване на оферти и всички срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.

***Комисия за провеждане на процедурата***

За провеждане на процедурата, Възложителят с писмена заповед назначава Комисия, състояща се от нечетен брой членове.

Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето и оценката им.

Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от Закона.

Членовете на Комисията представят на Възложителя декларации за липса на конфликт на интереси с Участниците, след получаване на списъка с имената им, както и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

Всеки член на Комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

- по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;

- е възникнал конфликт на интереси.

Възложителят, бидейки нормативно задължен ще отстрани член на Комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с Участник/ци в процедурата. В тези случаи Възложителят определя със заповед нов член. Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията на Участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член.

Членовете на Комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Всеки член на Комисията е длъжен незабавно да докладва на Възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на Участник.

Членове на Комисията могат да са и външни лица. В тези случаи Възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на Комисията не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от протокола от работата на Комисията.

***Провеждане на процедурата***

При провеждане на процедурата, в изпълнение на чл. 104, ал. 1 от ЗОП, субсидиарно приложим на основание чл. 177 от ЗОП, първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на Участниците.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите Участниците се уведомяват чрез „Профила на купувача“ най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите започва работа след получаване на представените опаковки, съдържащи офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, удостоверяващ приемането им от Председателя на комисията.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Най-малко трима от членовете на Комисията подписват в неговата съдържателна цялост всяко техническо предложение и съответния плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като се предлага по един от присъстващите представители на друг, конкурентен Участник също да ги подпише.

Публичната част от заседанието на Комисията приключва след извършването на тези действия.

Комисията разглежда документитепо чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (т. 2.2.1. – т. 2.2.3. от Раздел III по-горе), за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията ги посочва в протокола, след което го изпраща на всички Участници в деня на публикуването му в Профила на купувача, като на Участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола, Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от Участника.

Участник може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че те не отговарят на условията на Възложителя и когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по-горе в Раздел III, т. 2.1.1.1. – т. 2.1.1.4. от настоящите Указания, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

След изтичането на срока за представяне на изисканите от Участниците документи, Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените такива, с цел преценка съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата Комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от Участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Проверката и разясненията не могат да водят до промени в Техническото и/или Ценовото предложения на Участниците.

***Комисията не разглежда Техническите предложения на Участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор***.

***Оценка на допуснатите оферти***

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка.

***Критерият за възлагане*** в настоящата процедура ***е „оптимално съотношение качество/цена“.***

Оценката и класирането се извършват в съответствие с ***Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите*** – част от Документацията за участие, на база посочените в нея показатели, метод за определяне на комплексната оценка на офертите и начин на класирането им.

Предвид обстоятелството, че част от показателите за оценка обхващат параметри от Техническото предложение, Комисията ще отвори ценовите предложения, след като е извършила оценяване на офертите по другия (технически) показател.

След като разгледа Техническото предложение на всеки Участник и извърши оценка по съответния показател, съгласно одобрената методика, Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ *само на допуснатите Участници*, чиито Технически предложения съответстват на предварително обявените условия.

***Ценовото предложение на Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.***

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения Комисията обявява най-малко чрез съобщение в Профила на купувача на Интернет страницата на Община Тополовград(в съответно обособената за настоящата обществена поръчка електронна преписка) датата, часа и мястото на отварянето.

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него също могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява, след което продължава своята работа в закрито заседание.

***Основания за изискване на обосновки/необичайно благоприятни оферти***

Когато предложение в офертата на Участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите Участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква от този Участник подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване на основание чл.72 от ЗОП.

Обосновката следва да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането и може да се отнася до:

а) икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

б) избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за Участника за предоставянето на продуктите или за изпълнението на строителството;

в) оригиналност на предложеното от Участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

г) спазването на задълженията по чл. 115;

д) възможността Участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, посочени в б. „а“ – б. „д“ по-горе, на които се позовава Участника, като при необходимост от него може да бъде изискана уточняваща информация.

Обосновката ***може да не бъде приета*** и Участникът да бъде отстранен *само когато* представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

***Не се приема*** оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, *защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право*, в съответствие с Приложение № 10 от ЗОП.

***Не се приема и оферта***, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато Участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

***Класиране на Участниците***

Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от Възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

(1) по-ниска предложена цена;

(2) по-изгодно предложение по показатели, извън предложената цена, сравнени в низходящ ред, съобразно тяхната тежест.

Ако Участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин, Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

Комисията съобщава писмено на Участниците чрез публикуване в Профила на купувача датата, мястото и часа на теглене на жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, представляващо Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или с лицето, подало офертата от името на Участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

Комисията подготвя билети с имената на Участниците, получили равни комплексни оценки и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представители на Участниците, заседанието се отлага за след 1 (един) час. Ако и след неговото изтичане не са се явили представител/и на Участниците, Председателят на Комисията пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от Председателя на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име се съдържа в изтегления плик се класира на първо място.

Действията, извършени от Комисията при провеждането на процедурата и резултатите от работата й се отразяват в протокол. Към протокола се прилагат и всички документи, изготвени в хода на работа й, като например мотивите за особените мнения (ако има такива).

Протоколът на Комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване. Копие от протокола се предоставя и на наблюдателите, ако и когато такива са участвали в работата на Комисията.

Когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между Участници, по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, Комисията посочва това обстоятелство в протокола от работата си.

*!!! Съгласно чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като: (1) пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия; (2) разпределяне на пазари или източници на снабдяване; (3) ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите; (4) прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти; (5) поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.*

При възникване на посочената хипотеза, Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

В 10-дневен срок от получаването на протокола на Комисията, Възложителят го утвърждава ***или*** го връща с писмени указания, когато:

(1) информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

(2) констатира нарушение в работата на Комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията на Възложителя не могат да насочват към конкретен Изпълнител или към определени заключения от страна на Комисията, а *само да указват:*

(1) каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на Комисията.

(2) нарушението, което трябва да се отстрани.

Комисията представя на Възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

### 2.Определяне на Изпълнител.Условия и предпоставки за прекратяване на процедурата

### 2.1. Определяне на Изпълнител

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола на Комисията, Възложителят издава решение за определяне на Изпълнителили за прекратяване на процедурата.

Възложителят определя за Изпълнител този от Участниците, за когото са изпълнени следните условия:

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП и който отговаря на критериите за подбор;

- офертата на Участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане, посочен по-горе.

Възложителят публикува в Профила на купувача Решението за класиране на Участниците и определянето на Изпълнител, заедно с протокола/ите от работата на Комисията в деня на изпращане Решението и на всеки от Участниците, но не по-късно от три дни след издаването му.

***2.2. Условия и предпоставки за прекратяване на процедурата***

Възложителят ***прекратява*** процедурата с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта;

- всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

\*\*\* *Съобразно §2, т. 25 от ДР на ЗОП „неподходяща оферта“ e оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.*

- първият и вторият класирани Участници откажат да сключат договор;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОПне се сключва договор за обществена поръчка;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.

В последната от посочените хипотези, Възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят ***може да прекрати*** процедурата, с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта;

- има само една подходяща оферта;

- Участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Ако първоначално обявената процедура бъде прекратена, Възложителят ще открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако Решението за прекратяване е влязло в сила.

В тридневен срок от вземане на Решението за прекратяването на обществената поръчка, Възложителят го изпраща на Участниците, едновременно с което го публикува в Профила на купувача.

## *РАЗДЕЛ VI.Сключване на договорА за възлагане НА СЪОТВЕТНОТОИЗПЪЛНЕНИЕ*

Възложителят сключва договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с Участника, класиран на първо място и определен за Изпълнител.

Договорът се сключва в едномесечен срок след влизането в сила на Решението за определяне на Изпълнител или на Определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за това окончателно Решение по процедурата.

След влизането в сила на решението за избор на Изпълнител, страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

Сключвания договор ще съответства на Проекта на договор, приложен в Документацията, допълнен с всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които последният е определен за Изпълнител. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато се налагат изменения, които не са съществени и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

Възложителят сключва с определения Изпълнител писмен договор, при условие че при подписване на договора определеният Изпълнител:

- представи документ за регистрация в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 2 от ЗОП (в приложимите случаи - по преценка на Участника и без това изрично да е изискано от Възложителя за целите на настоящата процедура);

- представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, предвид задължението му, въведено с чл. 67, ал. 6 от ЗОП,

- в хипотеза, че ще ползва подизпълнители и/или трети лица - и по отношение на тях представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор;

-писменадекларация в свободентекстпоЗаконазамеркитесрещуизпиранетонапари

(Обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., в силаот 31.03.2018 г.), в коятоучастникътследвададекларирадалисаналицеобстоятелстватапо чл.42,ал.2 , т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП.

***Забележка:***

1) Съгласно чл.42, ал.2 , т.2 от ЗМИП Възложителятследвадаизискапредставянеотстрананаучастникаписменадекларация с целустановяванедалилицетопопада в някояоткатегориитепочл. 36 от ЗМИП, т.е. виднаполитическаличност.

2) Съгласно чл.59, ал.1, т.3 Възложителятследвадаизискапредставянеотстрананазаконнияпредставителиотпълномощниканаюридическотолице –участникписменадекларация с цели идентифициранетонавсякофизическолице, което е действителенсобственикнаклиент –юридическолицеилидругоправнообразование.

3) Съгласно чл.66, ал.2 Възложителятследвадаизискапредставянеотклиентаилиотнеговиязаконенпредставителилипълномощникписменадекларация целизясняванепроизходанасредствата.

***Забележка:***

Участник в процедураповъзлаганенаобщественапоръчка е клиентпосмисълана ЗМИП (вж.§1 т.9 от ДР на ЗМИП).Горепосоченитеоснованиясаимпертаивнорегламентирани в ЗМИП и задължаватВъзложителядаизискадеклариранетонасъответнитеобстоятелства.Възложителятизисква деклариранетонатезиобстоятелства дасеизвършва с образецнадекларациисъгласноПравилниказаприлаганенаЗаконазамеркитезаизпираненапари.

Договор за изпълнение няма да бъде сключен, когато Участникът, класиран на първо място:

- не изпълни някое от условията за представяне на изискуеми документи и/или гаранция за изпълнение;

- не докаже, че по отношение на него не са налице основания за отстраняване от процедурата;

- откаже да сключи договор.

В горепосочените случаи, Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на Изпълнител и с мотивирано решение да определи за Изпълнител втория класиран Участник.

Когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, предвид обстоятелството, че Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка ще се сключи след като определеният Изпълнител представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която Обединението е установено.

Страните по договора за обществена поръчка ***не могат да го изменят.***

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в хипотезите на чл. 116 от ЗОП.

## *РАЗДЕЛ VII.*ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ДОГОВОР.ЗАСТРАХОВКИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

***1. Гаранция за изпълнение на съответния договор***

Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с нормата на чл. 111, ал. 1 от ЗОП, ***Възложителят поставя изискване за представяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 3% от стойността му,*** която меже да се представи в една от следните форми:

* Парична сума;
* Банкова гаранция;
* Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение на поръчката.

***2. Застраховки, осигурени от Изпълнителя***

Изпълнителят и неговите подизпълнители (в хипотеза на ползване на такива, които ще изпълняват строителни дейности), към датата на сключване на съответния договор и в целия период на изпълнението му трябва да притежават валидни застрахователни полици, издадени по реда и при условията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, или еквивалентни, съответстващи на категорията на строежите, включени в предмета на поръчката.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Изпълнителя и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно *Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството*.

## *РАЗДЕЛ VІII.ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ*

### 

### 1. Общи условия

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от Участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите Указания, се прилага Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и останалите документи от Документацията за участие в процедурата.

В случай, че Участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от Документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявлението за обществена поръчка;

3. Указанията за участие;

4. Техническата спецификация;

5. Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите;

6. Проекта на договор;

7. Образците за участие в процедурата.

Приоритетността на документите намалява, съобразно горепосоченото им изброяване (документът с най-висок приоритет е посочен на първо място).

### 2. Етични клаузи

Всеки опит на Участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, може да доведе до отстраняване на Участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, Участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ако по време на изпълнение на съответния договор възникне такава ситуация, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния. За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички документи, изготвени или получени от Изпълнителя са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да не привлича лица заемащи публична длъжност в организацията на Възложителя, експерти, участващи в подготовката или изпълнението на процедурата и служители на Възложителя да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на горепосочените лица с Възложителя, но не по-рано от изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за прекратяване.